附件1-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      R完成结果评价

项目名称：海口市贸促会部门会展专项资金绩效评价报告

项目单位：    海口市贸促会

主管部门：    海口市政府

评价时间：  2019年 1 月 1 日至2019 年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门    □主管部门     R项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   □项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

附件1-2

项目绩效目标表

项目名称：扶持会展业发展专项资金

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 |  | 积极在岛外策划举办海口会展专项推介活动，主动与全国行业协会及大型会展机构建立联系，争取引进更多大型品牌会展活动落地海口。 | 230 | 200 | 180 |  |
| 成效指标 |  | 提高海口知名度，美誉度，促进经济社会发展。 | 230 | 200 | 180 |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列

附件1-3

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海口市贸促会 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 海口市市政府 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩青 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 68725800 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市长滨一路市政府第二办公区13号楼4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570135 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 3297.78 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 3297.78 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 3292.33 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 3297.78 |  | 市县财政 |  |  |  |  | 3297.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 汤大强 |  | 副调研员 |  |  |  | 海口市会展局 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 何燕娆 |  | 报账员 |  |  |  | 海口市会展局 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 陈 萍 |  | 办公室副主任 |  |  |  | 海口市会展局 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-4

财政支出项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- （一）项目基本性质、用途和主要内容

- 海口市会展业申办及补贴经费项目，是根据海口市人民政府办公厅《海口市扶持会展业发展若干规定》（海府办【2016】182号）精神，为扶持本市会展业发展壮大，发挥政府引导和激励作用，将本市会展业培育成为新的经济增长点，开展海口市会展业申办专项补贴项目。全市会展业申办专项补贴资金由海口市会展局向海口市财政局申请，支付给符合条件的申请单位。

- 海口市会展业申办专项补贴资金主要用于：（1）举办会议项目的扶持（按国内会议、国际会议、特大型会议类别给予补贴）、（2）举办展览项目的扶持（按培育展览项目、引进展览项目、淡季展览给予补贴）、（3）对重点会展项目的补贴、（4） 扶持会展业发展的基础工作经费、（5）按“一事一议”方式报市政府审批后予以支持的项目。

- （二）项目绩效目标

实施“走出去，请进来”战略，开展岛外促销活动，借助国内大型品牌会展活动和会展热点城市策划举办海口会展专场推介活动，宣传海口城市形象和海口会展业环境及区位、政策优势，提高海口知名度，引进会展项目落地海口。

- 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

根据《关于开展2019年度预算项目绩效自评的通知》文件的要求，通过开展部门预算中项目在100万元（含）以上支出绩效评价，从资金的投入、过程、产出和效果四个方面对部门财政支出管理情况进行评价，以促进部门从整体上提高预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强部门财政支出的管理，并为政府相关决策提供参考依据。

（二）项目资金使用情况分析

截止2019年5月30日，2019年度会展业申办及补贴经费项目已拨付本次绩效评价范围内的市级财政资金共计2627.04万元给海口市中国旅行社等约111多家符合条件的申请单位。机构改革后海口市会展局（贸促会）不在挂会展局牌子，会展职能于2019年5月30日划归至市商务局，剩余会展专项资金665.29万元调整至市商务局。结余5.45万元。拨付资金占到位资金的99.79%。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

2019年度海口会展业申办专项补贴项目由海口市会展局组织实施，为了专项补贴项目资金的管理，保证资金安全、合理、有效使用，资金拨付严格执行海口市会展局《海口市鼓励会展业发展专项资金使用管理办法》，每笔资金的拨付程序如下：接受项目评估申请→根据已备案展览项目材料进行审核→展览期间现场评估→撰写展览项目申报专项资金评审报告→处室领导初审→局分管领导审核→局领导审核→在专项资金到户后通知各有关企业办理手续。

综上所述，该项目的资金管理、费用支出制度健全。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

- 为了规范海口市会展业申办及补贴经费的使用和管理，提高资金使用效益，海口市会展局工作人员对展览项目进行现场评估并撰写现场评估报告和展览项目申报专项资金评审报告，并经处室初审，局分管领导审核，局领导审核，协调办公室落实上会审议，在专项资金到户后通知各有关企业办理手续。2019年度会展业申办及补贴项目管理规范，程序合法。

- （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

- 2019年度会展业申办及补贴项目基本根据市人大批准的年度本级部门预算安排，由海口市会展局向海口市财政局申请，海口市财政局行文安排资金。若是预算外资金则由海口市会展局向海口市人民政府办公厅等申请，经同意由海口市财政局行文安排资金。2019年度会展业申办及补贴项目管理规范，程序合法。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据海口市财政局《关于下达会展项目专项资金的通知》（海财行【2019】1549号）《关于下达2018第五届诺贝尔奖获得者医学峰会等85个会展项目经费的通知》（海财行【2019】2054号）等文件，批复用于2019年度海口会展业申办专项补贴3297.78万元。资金到位率100%。从总体上保障了项目实施。

以上资金专项用于2019年度会展业申办及补贴经费项目。截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位3297.78万元，实际拨付3292.33万元，项目的到位资金及拨付基本均控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况

- 根据相关的财务资料，截止绩效评价基准日，2019年度会展业申办及补贴经费项目实际拨付资金3292.33万元，已到位的市级财政资金结余5.45万元，资金的拨付率为99.79%。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

- 根据《海口市扶持会展业发展若干规定》（海府办〔2016〕182号），实施严格的项目管理。截止2019年5月底项目已经全部实施完成,项目经费已拨付3292.33万元,(机构改革后海口市会展局（贸促会）不在挂会展局牌子，会展职能于2019年5月30日划归至市商务局，剩余会展专项资金665.29万元调整至市商务局)，结余5.45万元。

（2）项目完成质量

- 根据《海口市扶持会展业发展若干规定》（海府办〔2016〕182号），合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，项目完成质量较好。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

- 据统计，2019年上半年，我市共举办上规模会议和展览活动共186场，完成全年计划的51%。其中，会议172场，同比增长13%。千人以上会议20场，同比增长33%。一万平方米以上展览11场，同比增长22%。延续去年上升态势，持续保持稳增长。机构改革后海口市会展局（贸促会）不在挂会展局牌子，会展职能于2019年5月30日划归至市商务局，剩余会展专项资金665.29万元调整至市商务局。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 在市委市政府的正确领导下，项目实施对经济和社会产生积极影响。一是国际会议接踵而至，“中国会议之角”雏形初具。海口会展业的发展需要走国际化道路，发挥在助力产业、服务企业、开拓市场和促进消费方面的“绿色引擎”作用。海口以国际性会议、定期论坛和品牌展览为主要产品方向，在旅游购物、海洋旅游、健康医疗、互联网产业、特色高效农业、航天产业等方面培育国际化、专业化的定期会议和品牌展览，努力打造国际知名会议目的地和区域性会展中心。海口通过加强会展硬件设施建设，提高会展承载能力。依托特色资源和优势产业，积极培育会展品牌，培育一批市场主体，加快形成链条完整、优势互补、管理科学、竞争力强的会展产业集群，不断提高会展业开放水平，以制度创新带动会展业发展。二是以供给侧结构性改革为抓手，民生类展会精准发力。我们深入贯彻落实省第七次党代会关于“推动旅游与互联网、农业、文体、会展等产业深度融合发展”的重要部署，牢牢把握供给侧结构性改革这一主线，充分发挥会展行业在助力产业、服务企业、开拓市场和促进消费方面的“绿色引擎”作用，以“市场需求”为导向，重点培育和打造旅游、医疗健康、海洋、互联网、热带高效农业、教育、文化体育等优势产业的会展项目。引进和培育国际化、专业化、品牌化会展项目，通过“会展+”提升海口会展价值。同时，我们围绕“一带一路”大战略，不断加强与全国性行业协会、国内知名会展企业联系洽谈，大力策划培育和引进一批重要产业品牌会议和展览在海口定期定址举办。

- 4. 项目的可持续性分析

- 项目的实施使产业发展持续向好，行业运行质量较高。通过会展申办及补贴经费项目的实施，能够充分发挥品牌展会的吸引力，挖掘新题材，培育引进新项目，巩固提升自主品牌展会，不断提高办展水平和展会档次，促进了会展整体规模的扩大和项目的增加，会展经济继续保持快速增长的良好发展势头。

- 项目的实施促进我市会展业向出品牌活动多影响广规模大的特点发展。提升了海口知名度，对海口酒店、餐饮、旅游、免税品销售、交通、通信等行业起到拉动作用。项目的实施进一步夯实招会引展模式和会展业服务保障的基础，促进会展业步入市场化、专业化、国际化的快车道。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 由于机构改革，我单位会展职能于2019年5月30日划归市商务局负责，会展专项资金一并调整至市商务局。

- 五、综合评价情况及评价结论

- 2019年上半年，我局（会）牵头组织的会展业申办及补贴项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分95分，评价等次为优秀。

- 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

- 认真总结项目季度支付进度不平衡的原因，深入调查了解部门项目实施情况，把握部门经常性项目的实际执行情况，在了解项目实际执行的基础上，编制上报部门季度支出任务指标，并按制定的季度任务指标执行,按月按季度及时完成支出进度，保证项目预算执行的均衡程度，提高季度支付进度率。

- 七、其他需说明的问题

- 因机构改革，海口市会展局（市贸促会）不在挂会展局牌子，会展职能划归市商务局，2019年5月30日，我会与市商务局进行交接，我会不在管理会展专项资金，剩余会展专项资金665.29万元调整至市商务局，故此报告只对我会2019年上半年会展专项资金绩效进行评价。